## Blad1
Dorpsbudget 2019
Beschikbaar budget | 11380
Versie 4 april 2019
Gees Beeld en Karakter (met de techniek van nu het beeld en karakter van het oude esdorp versterken)
Idee |  |  | Plan 1/3 |  | Plan en stand 4/4 |  | stand 1/7 |  | stand 1/12
Plan | eigenaar | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget
Schoonmaakdag 23 maart. Kosten catering. | ? | 250 | in ontwikkeling | 250 | Uitgevoerd 23 maart.Volgt nog een 2e dag in september | 70
Schoonmaakdag 23 maart. Kosten voor aanschaf eigen materiaal. | ? | 250 | in ontwikkeling | 250 | uitgevoerd 23 maart | 150
Bloembakken aan lantaarnpalen | vervallen vanwege uitvoeringsprobleem
Bermbeheer en ondersteuning strookbeplanting. 4/4 aangepast >> AND subsidieert grote stroken. Inwoners Gees opteren voor zaadmengsel. | Henk Diedering | 2000 | in ontwikkeling, besluit op 12/3 in bestuursvergadering PB Gees | 2500 | Flyer (50,-), zaadmengsel geschat op 950,-, bewoners laten aanmelden. | 1000
Gees Leefbaar (georganiseerde en ongeorganiseerde hulp/zorg bieden met de techniek van nu zodat langer thuis wonen en veilig voelen ondersteund wordt)
Idee |  |  | Plan 1/3 |  | Plan 4/4 |  | stand 1/7 |  | stand 1/12
Plan | eigenaar | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget
Bergruimte voor gemeenschapsgoederen (grasmaaier, etc.) | Jan Hidding | 750 | in ontwikkeling | 750 | Plek, beveiliging en beheer nog in onderzoek | 750
Verbeteren bladbakken | Derk | 750 | in ontwikkeling | 750 | Beter gaaswerk; betere bebording; flyer in dorp | 1500
Digitale Dorpsvlegel / actuele website | Siny Vink | 500 | Aangepast. Eigenaar Gert de Groot 1. Evaluatie huidig gebruik Geesweb. 2. Push-berichten | 250 | Maandelijkse nieuwsbrief voor geïnteresseerden | 500
Kosten organisatie betrokkenheid inwoners Gees | Roel | 600
Kosten informatiemarkt | Roel |  |  |  | Kraamhuur; koffie; drukwerk | 200
Gees Energie en Mobiliteit (vervoer op orde houden, elektronische verbindingen verbeteren en collectieve maatregelen nemen voor energie en isolatie)
Idee |  |  | Plan 1/3 |  | Plan 4/4 |  | stand 1/7 |  | stand 1/12
Plan | eigenaar | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget
Verlichting fietspad Molenberg | Derk en Geert | 4000 | in ontwikkeling | 4000 | Overleg met gemeente | 4500
Voorlichting energiemaatregelen woningen | Henk Vleems | 600 | Vervallen, mogelijk uitvoering op basis van andere subsidies.
Gees Recreatie en Toerisme (ondersteunen van toeristische activiteiten voor inwoners die daar hun onderneming in voeren).
Idee |  |  | Plan 1/3 |  | Plan 4/4 |  | stand 1/7 |  | stand 1/12
Plan | eigenaar | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget | Plan | budget
Onderhoud bankjes (verf, gras maaien, kleine reparaties) | Derk | 500 | in ontwikkeling | 500 | wordt uitgevoerd | 500
Uitbreiden app 'Beleefroute' met route langs Celtic Fields | Kees | 995 | in ontwikkeling | 995 | wordt uitgevoerd | 995
Actualiseren Huisweide route | Gert | 500 | in ontwikkeling | 500 | in ontwikkeling | 500
Opnieuw uitgeven Dorpsommetje | Henk | 500 | in ontwikkeling | 500 | in ontwikkeling | 500
Bijdrage monument Arch B. Luper | Kees | 250 | aangehouden, eventueel uit te voeren na verdere afstemming.
Totaal
Aantal plannen |  | omvang budget |  | omvang budget |  | omvang budget |  | omvang budget |  | omvang budget
|  | 12445 |  | 11245 |  | 11165 |  | 0 |  | 0
Over-/onderschrijding beschikbaar budget |  | -1065 |  | 135 |  | 215